|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башкортостан Республикаhы  Ишембай районы  муниципаль районы  Көҙән ауыл советы  ауыл биләмәhе хакимиәте | **Coat_of_Arms_of_Ishimbai_rayon_(Bashkortostan)** | Администрация сельского поселения  Кузяновский сельсовет  муниципального района  Ишимбайский район  Республики Башкортостан |
| **Совет урамы, 46,**  **Көҙән ауылы, Ишембай районы, Башкортостан Республикаһы**  **453234**  Тел.; 8(34794) 73-243, факс 73-200.  Е-mail: kuzansp@rambler.ru | **Герб зеленый**  ул. Советская, 46,  **с.Кузяново, Ишимбайский район,**  **Республика Башкортостан**  **453234**  Тел.; 8(34794) 73-243, факс 73-200.  Е-mail: kuzansp@rambler.ru |

К А Р А Р ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.03. 2017 г. № 6

**О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка в 2017 году**

В соответствии с Законами Российской Федерации № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994г., № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., на основании распоряжения главы администрации муниципального района Ишимбайский район от 22.02.2017 г. № 108-р «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья» и в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, обеспечения контроля за исправностью гидротехнических сооружений, снижения возможного ущерба в период прохождения весеннего половодья 2017 года, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весенних паводковых вод на 2017 год (приложение 1).

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение 2).

3.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.М.Алтынбаев

Приложение 1

Утвержден постановлением главы

сельского поселения Кузяновский

сельсовет от 06.03.2017 г. № 6

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска

весенних паводковых вод по СП Кузяновский сельсовет

на 2017 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии, разработка планов мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением. | До 15.03.2017 г. | Администрация СП |
| 2 | Создание аварийно-спасательных отрядов, во главе с ответственными лицами, укомплектование их специальными средствами и обеспечить техникой, провести инструктаж по ТБ. | До 20.03.2017 г. | Руководители хозяйств (по согласованию)  Администрация СП |
| 3 | Проведение учёта и подготовка гидротехнических сооружений (ГТС), мостов, прудов на территории СП к безаварийному пропуску половодья, назначение ответственных лиц | До 01.04.2017 г. | Администрация СП |
| 4 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов | с 14 марта 2017 года постоянно | Администрация СП |
| 5 | Уточнение порядка оповещения и организация уточнения планов эвакуации населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. | До 20.03.2017 г. | Администрация СП |
| 6 | Изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья | до 10.04.2017 г. | Администрация СП |
| 7 | Организация разъяснительной работы среди населения, в школах и других учреждениях, а также через средства массовой информации по правилам поведения и действиям во время наводнений. | До 10.04.2017 г. | Администрация СП |
| 8 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах, с обучением населения правилам поведения и действиям во время весеннего половодья | до 01.04.2017 г. | Администрация СП |

Глава сельского поселения

Кузяновский сельсовет А.М.Алтынбаев

Приложение 2

Утвержден постановлением главы

сельского поселения Кузяновский

сельсовет от 06.03.2017 г. № 6

СОСТАВ

комиссии СП Кузяновский сельсовет МР Ишимбайский район РБ

по пропуску паводка 2017 года

Председатель комиссии –А.М.Алтынбаев

(глава сельского поселения)

Члены комиссии – Юнусов Анур Мунирович

(методист по спорту)- по согласованию

– Шаяхметов Ильдус Аухадиевич

(директор музея им. А.З.Валиди – депутат от

избирательного округа №1.)- по согласованию

– Гатауллин Рамил Маратович

(депутат от избирательного округа № 7)

по согласованию

– Гумеров Раис Рауфович

(депутат от избирательного округа №10)

по согласованию

– Ибатуллин Равил Исманжанович

(староста д. Кызыл Октябрь)

по согласованию

– Кадырова Зульфия Зайнулловна

(заведующий Кузяновский ФАП)

по согласованию

\_ Гумерова Гульнур Сахиулловна

(заведующий Искисяковский ФАП )

по согласованию.