| Башкортостан Республикаhы Ишембай районы муниципаль районы Көҙән ауыл советы ауыл биләмәhе хакимиәте |  | Администрация сельского поселения Кузяновский сельсовет муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| Совет урамы, 46, Көҙән ауылы, Ишембай районы, Башкортостан Республикаһы 453234 Тел.; 8(34794) 73-243, факс 73-200. Е-mail: kuzansp@rambler.ru |  | ул. Советская, 46, с.Кузяново, Ишимбайский район, Республика Башкортостан 453234 Тел.; 8(34794) 73-243, факс 73-200. Е-mail: kuzansp@rambler.ru |

К А Р А Р                                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.03. 2025 г.                                                                          № 8

О подготовке и проведении безаварийного пропуска весеннего паводка в 2025 году

В соответствии с Законами Российской Федерации № 68-ФЗ                         «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 12.12.1994г., № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г., на основании распоряжения главы администрации муниципального района Ишимбайский район от 23.01.2025 г. № 16-р «Об организации мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья» и в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,  сохранности государственного, общественного и личного имущества, материальных и культурных ценностей, обеспечения контроля за исправностью гидротехнических сооружений, снижения возможного  ущерба в период прохождения весеннего половодья 2025 года, п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весенних паводковых вод на 2025 год (приложение 1).

2.Утвердить состав противопаводковой комиссии (приложение 2).

3.Принять меры по обеспечению безопасности и своевременному информированию населения о прохождении паводка, по подготовке к возможной эвакуации населения, организации медицинской помощи и устойчивому функционированию систем жизнеобеспечения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения			                 Ф.Х.Хайретдинов

Приложение 1

Утвержден постановлением главы

сельского поселения Кузяновский

сельсовет от 03.03.2025 г. № 8

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска

весенних паводковых вод по СП Кузяновский сельсовет

на 2025 год

| № П/П | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание противопаводковой комиссии, разработка планов мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весенних паводковых вод и обеспечение контроля за их исполнением. |  | До 15.03.2025 г. | Администрация СП |
| 2 | Создание аварийно-спасательных отрядов, во главе с ответственными лицами, укомплектование их специальными средствами и обеспечить техникой, провести инструктаж по ТБ. |  | До 20.03.2025 г. | Руководители хозяйств (по согласованию) Администрация СП |
| 3 | Проведение учёта и подготовка гидротехнических сооружений (ГТС), мостов, прудов на территории СП к безаварийному пропуску половодья, назначение ответственных лиц |  | До 01.04.2025 г. | Администрация СП |
| 4 | Проверка готовности к пропуску половодья потенциальных источников загрязнения водных объектов, инженерных коммуникаций, мостов, дорог и других сооружений; проведение при необходимости ремонтных работ, очистки от снега кюветов и мостовых пролетов |  | с 14 марта 2025 года постоянно | Администрация СП |
| 5 | Уточнение порядка оповещения и организация уточнения планов эвакуации населения при угрозе затопления, проверка средств связи и оповещения. |  | До 20.03.2025 г. | Администрация СП |
| 6 | Изготовление и распространение памяток для населения о порядке действий при прохождении весеннего половодья |  | до 10.04.2025г. | Администрация СП |
| 7 | Организация разъяснительной работы среди населения, в школах и других учреждениях, а также через средства массовой информации по правилам поведения и действиям во время наводнений. |  | До 10.04.2025г. | Администрация СП |
| 8 | Проведение сходов граждан в населенных пунктах, с обучением населения правилам поведения и действиям во время весеннего половодья |  | до 01.04.2025 г. | Администрация СП |

Глава сельского поселения

Кузяновский сельсовет				               Ф.Х.Хайретдинов

Приложение 2

Утвержден постановлением главы

сельского поселения Кузяновский

сельсовет от 03.03.2025 г. № 8

СОСТАВ

комиссии СП Кузяновский сельсовет МР Ишимбайский район РБ

по пропуску паводка 2025 года

Председатель комиссии –   Хайретдинов Ф.Х.

(глава сельского поселения)

Члены комиссии            – Алтынбаев Айрат Миниахметович

(завхоз СОШ с.Кузяново)- по согласованию

– Латыпов Урал Зинурович

(водитель ДПД   - по согласованию

–  Гумеров Раис Рауфович

(депутат от избирательного округа №7)

по согласованию

–  Аминов Наиль Сахиуллович

(депутат от избирательного округа №3)

по согласованию

–  Ибатуллин Равиль Исманжанович

(староста д. Кызыл Октябрь)

по согласованию

–   Кадырова Зульфия Зайнуллина

(заведующий Кузяновский ФАП)

по согласованию

-- Гумерова Гульнур Сахиулловна

(заведующий Искисяковский ФАП)

по согласованию.